PRÓRROGAS Y VARIACIONES DE PLAZO



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **FECHA DE FORMALIZACIÓN** | **DURACIÓN CONTRATO** | **PRÓRROGA / VARIACIÓN DE PLAZO** |
| PEATONALIZACIÓN CALLE JUAN DE VERA. TRAMO ENTRE C/ SAN AGUSTÍN Y C/ ANCHIETA. | VÍCTOR RODRÍGUEZ E HIJOS, S.L.U. | 29/08/2023 | 3 meses | 1 mes |
| PEATONALIZACIÓN CALLE RODRÍGUEZ MOURE | VÍCTOR RODRÍGUEZ E HIJOS, S.L.U. | 24/10/2023 | 3 meses | 1 mes2 meses |
| MURO Y ACCESIBILIDAD PLAZA BARRIO LA CANDELARIA Y ENTORNO. | GEOCAN, ASFALTOS, OBRAS Y SERVICIOS, S.L | 24/10/2023 | 3 meses | 2 meses |
| CALLE SEIS DE DICIEMBRE | PROMOTORA PUNTA LARGA, S.A. | 20/11/2023 | 4 meses | 1 mes |
| ACCESIBILIDAD LAS GAVIAS | GEOCAN, ASFALTOS, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 20/11/2023 | 3 meses | 1 mes |
| 480 NICHOS OSARIOS. PARCELA 12. FASE VI. CEMENTERIO DE SAN LUIS. | UTE CANARIAS STEEL SYSTEMS, S.L. – CETENSA CANARIAS, S.A. | 28/12/2023 | 5 meses | 2 meses |
| SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO. | BAILANDO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L. | 30/06/2022 | 2 años | 3 meses |
| SUMINISTRO DE LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 20/09/2022 | 2 años | 6 meses |
| CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 07/06/2021 | 1 año | 1 año1 año |
| SUMINISTRO DE COMIDAS A LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. | Mª DESIRÉ ADÁN TRUJILLO | 7/12/2022 | 2 años | 3 años |

1

Servicio de Contratación de Obras, Infraestructuras

Suministros y Adquisiciones Centralizadas

AÑO 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 28-01-2025 10:02:41 |  |
| Nº expediente administrativo: 2025-002673 Código Seguro de Verificación (CSV): 73564DD1841DD42180FB9DAE9A879EB2Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/73564DD1841DD42180FB9DAE9A879EB2 . |
| Fecha de sellado electrónico: 28-01-2025 10:02:41 Ver sello - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 29-01-2025 11:58:17 |